## Sheet1
开发日程表 |  |  |  |  | 项目名称： | [9 empty] | 做成日：2018年7月22日
工作项目 |  | 规模（人） | 2018-07-09 | 1900-07-10 | 1900-07-11 | 1900-07-12 | 1900-07-13 | 1900-07-14 | 1900-07-15 | 1900-07-16 | 1900-07-17 | 1900-07-18 | 1900-07-19 | 1900-07-20 | 1900-07-21 | 1900-07-22 | 1900-07-23 | 1900-07-24 | 2018/7/25（答辩）
1.软件开发 | 1.1基本计划 | 预定 | 了解项目要求 参与成员：全组成员
|  | 实绩 | 完成需求分析及讨论，并分配好工作
| 1.2概要设计 | 预定 |  | 模块划分： 软件（前端、服务器、小程序） 网关（协议转换、树莓派部署） 硬件（驱动设计、逻辑设计） 参与人员： 软件（曹皓爽、杜天骄、曹晶、叶倩云） 网关（闫宁、袁楷文、邓幽扬） 硬件（叶浩翔、刘书垒）
|  | 实绩 |  | 各模块人员自行制定各模块完成计划，并于文档编写人员沟通输出前期计划
| 1.3详细设计 | 预定 |  |  | 软件：曹晶、叶倩云（前端开发）曹皓爽（后台服务器搭建）杜天骄（小程序）； 网关：闫宁、袁楷文（代码实现）邓幽扬（协议设计、文档编写）； 硬件：刘书垒（传感器调试）叶浩翔（协议填充、代码编写）
|  | 实绩 |  |  | 完成各项设计，初步制定项目架构
| 1.4程序设计 | 预定 |  |  |  | 完成各模块头文件编写和接口设计： web前端完成与数据库后台的接口设计； 小程序完成与后台的接口设计； 网关完成与后台和硬件设计； 硬件完成与网关接口设计
|  | 实绩 |  |  |  | 协议编写完成； 各个成员完成各自项目任务
| 1.5编程 | 预定 |  |  |  | 根据程序设计个，各模块编程
|  | 实绩 |  |  |  | 各个模块源文件编写完成
| 1.6单体测试 | 预定 | [11 empty] | 各模块成员完成各模块的测试，并调试错误； 各模块成员完善各自单元程序
|  | 实绩 | [11 empty] | 测试各个模块，保证各个模块正常运行
| 1.7结合测试 | 预定 | [12 empty] | 程序整体黑盒测试； 按需求、功能、组件注意调试
|  | 实绩 | [12 empty] | 最后时刻测试完成
2.运用测试 | 2.1准备 | 预定 | [12 empty] | 服务器部署测试；
|  | 实绩 | [12 empty] | 准备工作全部完成
| 2.2实施 | 预定 | [13 empty] | 阿里云成功部署； 测试联通情况
|  | 实绩 | [13 empty] | 完成
| 2.3优化 | 预定 | [13 empty] | 代码优化； 前端界面功能优化； 文档编写
|  | 实绩 | [13 empty] | 完成